院字[2014] 84号

关于印发《延安大学咸阳医院科研

工作管理办法》的通知

各部、科室：

现将《延安大学咸阳医院科研工作管理办法》印发你们，望认真贯彻执行。

附件：延安大学咸阳医院科研工作管理办法

延安大学咸阳医院

二○一四年十月三十一日

附件：

延安大学咸阳医院科研工作管理办法

第一章  总则

第一条  为促进医院科技进步和学术发展，充分调动和鼓励医务人员的科研积极性，实现对科研工作的科学化、规范化、制度化管理以保证科研工作的顺利进行，根据国家及省市相关部门的有关规定，结合我院的实际情况，特制定本办法。

第二条  本办法适用于我院医疗、医技、护理、药剂及其他专业的科研项目。

第二章  项目申报

第三条  申报条件

凡我院从事医疗、医技、护理、药剂和其他专业人员，具有一定的科研能力，并能认真执行科研课题计划者，均可申报科研课题或科研任务，积极鼓励学科带头人申报各类课题。

第四条  申报时间

申报者应在以下各类项目规定的申报时间截止30天前，向医院科研管理部递交项目申请书，以便院学术管理委员会及科研管理中心评审、推荐上报。

1、市级及以上科研项目按规定时间申报。

2、院内科研，申报时间为每年年底前上报次年院内科研项目，

特殊情况可直接向科研管理部申报。

第五条  申报审批程序

申请者结合本专业特点，提出科研项目，做好查新工作和科研设计，按申请书要求，认真填写项目申请书，在规定时间内上报科研管理部，科研管理部对项目申请书进行形式审查合格后，提交院学术管理委员会对其科学性、先进性和可进行性进行评审，由科研管理中心审批后由科研管理部组织实施及上报有关部门。

第三章  项目实施管理

第六条  科研项目的选题应注重临床应用和新技术、新项目使用推广价值，医院鼓励院内专业技术人员积极开展科学研究。

第七条  科研项目实行项目负责人负责制，组成人员采取自愿组合形式，项目负责人负责制定和完善项目研究设计、项目进度及完成周期、经费开支计划，经批准后组织实施。

第八条  科研管理部对项目实施进度督促检查，积极做好协调工作，为课题组创造条件，确保科研任务按计划顺利完成。

第九条  科研工作结束后，项目组应及时整理好研究资料报科研管理部申请评审和鉴定。

第四章  科研成果管理

第十条  按国家科技部有关规定，科技成果必须经同行专家确认在理论或实践上具备新颖性、先进性和实用价值三个特点的新理论、新发明、新技术、新药物、新产品等，院内科研包括临床研究、

新药总结等。

第十一条  凡本院职工开展的纳入医院管理的科研项目，或利用医院设备、条件开展的科研项目，其知识产权（包括成果权、转让权）归医院所有，个人享有发表权和署名权。

第十二条  鉴定申报程序

1、课题组在课题鉴定前30天，将有关资料报送科研管理部审查合格后，由科研管理部向主持成果鉴定单位办理申请手续。

2、我院与外单位合作完成的科研课题，我院为第一主研单位的，由我院负责办理成果鉴定工作，我院为协研单位的课题由对方办理，但需要在我院科研管理部备案。

第十三条  鉴定申报材料及鉴定形式

1、市级以上科研鉴定申报材料及鉴定形式按有关规定执行。

2、院内科研由科研管理部组织鉴定。

第十四条  科技成果登记

凡通过鉴定的科技成果，必须在鉴定后一月内将鉴定成果登记材料上报科研管理部。

第五章  科研经费管理办法

第十五条  科研经费来源：

1、医院设立科研基金，专项用于科研项目。

2、市级及以上科研项目配套资金。

第十六条  医院计财部统一管理各项科研经费，严格按照有关

财务规章制度的要求，及时、正确地反映和监督各项科研经费的收支情况。

第十七条  为了鼓励科研工作，在厉行节约的前提下，医院对科研经费管理科学、合理的课题组给于一定形式的奖励。结余的课题经费可转入新课题的研究，一年内未立新课题的，剩余的经费归医院综合科研费。

第十八条  科研经费必须用于专项研究工作，其主要开支范围包括：查新费、印刷费、观察费、申报费、评审费、鉴定费、邮寄费、实验费、材料费、检测费、出差费、仪器使用费、协作费等。

第十九条  科研项目开支，均由课题组的经办人按财务制度办理报销手续，由课题组负责人签字，经科研管理部审核后，报院科研管理中心批准，院科研管理中心主任签字方可报销。

第六章  奖励与处罚

第二十条  为了充分调动本院职工的科研积极性，表彰和鼓励科技人员，医院对结题并通过鉴定的成果实施奖励，每年评奖一次。以我院为第一主研单位的科研项目，获各级成果奖后由课题负责人持获奖证书原件到科研管理部办理相关手续。具体按医院《科研奖励办法》执行。根据奖励额度拨给各获奖项目组作为成果转化经费（重复获奖者按最高奖励级别计），其中30％金额作为课题组科研基金，另70％作为课题组人员奖金。

第二十一条  已申请立题的项目，必须按期完成，如不能完成

的需要书面说明理由，提交院科研管理中心审议，在原有项目完成之前不再受理第一主研人新报项目。对无故终止课题的，医院有权追回已支付的科研经费，未在项目周期内完成科研项目者酌情扣减科研经费，并责令课题组限期完成。

第七章  开展新技术、新项目的管理

第二十二条  医院鼓励开展和推广的新技术、新项目。新技术、新项目必须是本院尚未独立开展的理论先进、技术成熟，符合疾病诊疗常规及道德伦理规范，具有先进行和实用性的特点，由本人申请，科主任同意，书面报请科教部备案，科研管理中心同意后方能开展。

第二十三条  新技术、新项目申报。每年12月15日前各科室（班组、个人）向科教部上报本年度开展的新技术、新项目。注明项目名称、主研人、协作人、开展时间、例数、学术价值、本地区影响、所取得的经济效益和社会效益等。

第二十四条  新技术、新项目的奖励。医院科研管理中心每年底前评审上报的新技术、新项目，根据其临床实用价值、社会效益和经济效益确定其评奖级别。

第二十五条  新技术、新项目奖励级别，设立特等奖，一等奖，二等奖，三等奖，奖金额度同科技成果奖，本年度未达到奖励标准的可虚位空缺。

第二十六条  本办法从发文之日起执行，解释权归院科研管理中心。

抄 送：心脏病医院、科研管理中心、办公室存档。

延安大学咸阳医院办公室 2014年10月31日印发